## Arkusz1
Zał. nr 8 do SIWZ
HARMONOGRAM RZECZOWY wykonanie prac projektowych i robót budowlanych Bazy Transportowej przy ul. Beethovena w Wałbrzychu w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu: „GOSPODARKA ODPADAMI W OBIEGU ZAMKNIĘTYM”
Lp. | Wyszczególnienie zakresu: projektu / robót / urządzeń / sprzętu | Okres realizacji 2021
1. | 2. | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik
ETAP I | PRACE PROJEKTOWE
1. | Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę
2. | Projekty wykonawcze architektoniczny i branżowe
ETAP II | ROBOTY BUDOWLANE I WYPOSAŻENIE
1. | Roboty przygotowawcze i towarzyszące (osłony rurociągów, przekładki kabli, usunięcie kolizji, rozbiórka istniejącego budynku kontenerowego)
2. | Mury oporowe
3. | Roboty ziemne wykopy/nasypy
4. | Sieci wodociągowe
5. | Sieci kanalizacji deszczowej
6. | Sieci kanalizacji sanitarnej
7. | Separator z osadnikiem
8. | Zbiornik retencyjny
9. | Przepompownia ścieków
10. | Pompa do wód deszczowych
11. | Energetyczne linie kablowe
12. | Rozdzielnie
13. | Oświetlenie terenu
14. | Monitoring wizyjny
15. | Budynek warsztatowo-magazynowy z wyposażeniem i wszystkimi instalacjami
16. | Garaże
17. | Stacje ładujące pojazdy elektryczne
18. | Kontenerowe zaplecze socjalno-biurowe
19. | Nawierzchnie asfaltowe
20. | Nawierzchnie z kostki drogowej
21. | Wyposażenie zaplecza socjalno-biurowego
22. | Ogrodzenie terenu
23. | Brama automatyczna z pilotem
24. | Kontenerowa stacja ON z aplikacją i kartami dostępu
25. | Myjki wysokociśnieniowe z dozowanie płynów
26. | Zagospodarowanie zieleni
27. | Stróżówka z wyposażeniem + szlaban na pilota
Należy oznaczyć graficznie
Podpis